- Sposób rekrutacji uczestników

Nabór uczestników do projektu będzie zgodny z polityką równych szans kobiet i  mężczyzn. W ramach rekrutacji uczestników zostaną zastosowane procedury uniemożliwiające bezpośrednią i  pośrednią dyskryminację. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans co do wieku, płci, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, pochodzenia czy wyznania. Rekrutacja uczestników zostanie rozpoczęta w pierwszej fazie realizacji projektu i trwać będzie w sposób ciągły przez 17 miesięcy. Przeprowadzona będzie m.in. przy wsparciu wyspecjalizowanych placówek działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w oparciu o bazy danych znajdujące sie w posiadaniu Partnerów projektu. 
Projektodawcy kierują niniejszy projekt do dwóch grup beneficjentów ostatecznych:

- Osoby z zaburzeniami psychicznymi  - OZP;

- Osoby z najbliższego otoczenia OZP - rodzina, opiekunowie, etc.

Nabór uczestników do projektu będzie otwarty dla wszystkich chętnych, spełniających określone kryteria zawarte w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” 
(z uwzględnieniem podziału K/M). Proces rekrutacji poprzedzą informacje o miejscach 
i terminach naboru kandydatów zamieszczone na stronie internetowej projektu, na stronach internetowych podmiotów realizujących projekt, ulotkach i plakatach rozmieszczonych w miejscach ogólnie dostępnych tj. Poradniach  Zdrowia Psychicznego, Urzędach Pracy, Środowiskowych Domach Samopomocy, Oddziałach Dziennych, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej itp. Pierwsza grupa BO to  OZP w wieku od 18 do 64 roku życia, 
z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, 
z doświadczeniem choroby psychicznej,  potrzebująca wsparcia w poszukiwaniu pracy  bądź pełnej aktywizacji zawodowej. Beneficjentami projektu mogą być zarówno OZP zarejestrowane jak i niezarejestrowane jako bezrobotne oraz poszukujące pracy  
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rekrutację właściwą prowadzić będzie pracownik biurowy ds. rekrutacji i/lub pracownicy merytoryczni. Kandydat/ka do uczestnictwa w Projekcie zgłosi się do biura Projektu, gdzie wypełni formularz zgłoszeniowy, zapozna się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie”, dostarczy wymagane dokumenty, odbędzie rozmowy kwalifikacyjne. Po zakwalifikowaniu się,  BO podpisze deklarację i kontrakt uczestnictwa 
w projekcie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Na wypadek rezygnacji BO z udziału w projekcie zostanie sporządzona lista rezerwowa OZP z uwagi na szczególnie ”trudną” grupę docelową. Druga grupa  BO to osoby z otoczenia OZP zaangażowane w proces aktywizacji społeczno-zawodowej OZP  zakwalifikowanych  do projektu. Osoba z otoczenia OZP, która zgłosi się do udziału w projekcie wypełni formularz zgłoszeniowy, zapozna się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie”, okaże wymagane dokumenty, podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Niemożliwe na tym etapie jest określenie statusu na rynku pracy osób  stanowiących otoczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z czym osoby z otoczenia OZP podzielono na dwie równe grupy: nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych.

Proponowane proporcje udziału w projekcie kobiet i mężczyzn zapewnią takie działania jak: informacja o rekrutacji, która w swojej treści będzie skierowana do obu płci. Ze względu na niższą aktywność zawodową kobiet wśród OZP, planuje się zawarcie zapisu mówiącego 
o tym, iż „do udziału w projekcie szczególnie zaprasza się kobiety”. Pracownik odpowiedzialny za rekrutację w sposób bieżący monitorować będzie poziom rekrutowanych mężczyzn i kobiet, a w sytuacji zachwiania proporcji podejmie działania mające na celu wyrównanie ich (dodatkowa informacja skierowana do odpowiedniej płci, podjęcie rozmów 
z pracownikami placówek zajmującymi się działaniami na rzecz OZP w celu zachęcenia ich do kierowania osób odpowiedniej płci).

Osoby odpowiedzialne za rekrutację będą na bieżąco monitorować liczby rekrutowanych mężczyzn i kobiet, a w sytuacji zachwiania zaplanowanych proporcji podejmie działania korygujące.

4. Indywidualna Diagnoza

Indywidualne spotkania z pracownikami merytorycznymi (np. doradca zawodowy, psycholog, socjoterapeutka, trener) w celu wypracowania ID (opcjonalnie, jako narzędzie uzupełniające w razie potrzeby, planuje się wykorzystanie testów psychologicznych albo innych narzędzi diagnostycznych). Średnia ilość godzin przypadająca na 1 BO wynosi 8h; w sumie dla wypracowania ID dla 75 BO na Partnera potrzeba średnio 600h, przy czym minimalna ilość godzin dla stworzenia ID to 5h.

5. Warsztaty kompetencji

Warsztaty kompetencji mają na celu przygotowanie Beneficjenta Ostatecznego do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z wychodzeniem z wykluczenia społecznego i podejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej. Zajęcia prowadzone będą głównie w formie ćwiczeniowej przez pracowników merytorycznych (np. psychologa, trenera). Na  jednego Partnera przypada średnio: 7 grup po średnio 10-11 osób/ 1 grupa - 20h warsztatów kompetencji (5 spotkań po 4h), 7 grup = 140h warsztatów. Przebieg warsztatów kompetencji:

I spotkanie:

- Ustalenie zasad zwracania się do siebie uczestników zajęć i prowadzących.

- Nauka imion.

- Przedstawienie się uczestników szkolenia (wyrażenie swoich obaw względem uczestnictwa w projekcie, podjęcia aktywności społecznej i zawodowej).

- Integracja grupy.

II spotkanie:

- „Mocne strony. Zainteresowania i umiejętności życiowe” – zajęcia poświęcone nauce dostrzegania i prezentowania pozytywnych cech osobowości.

- „Ja i inni” – rola innych ludzi w życiu.

III spotkanie:

- Emocje – nazywanie, rozpoznawanie różnych stanów emocjonalnych.

- Komunikacja werbalna.

- Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała.

IV spotkanie:

- Stres – czym jest stres, sytuacje stresowe.

- Jak sobie radzić z niepowodzeniem i stresem.

- Asertywność – czym jest asertywność i jak można ją ćwiczyć (swoboda zachowania w relacjach z szacunkiem dla innych osób).

V spotkanie:

- Co daje praca - motywacje pracodawcy i pracownika.

- Idealny pracodawca. Idealny pracownik. Indywidualna praca nad listą cech pomagających odnieść sukces zawodowy.

- Metody pracy ze sobą – wzmacnianie cech warunkujących sukces.

6. Warsztaty aktywizujące

Warsztaty aktywizujące mają na celu przygotowanie BO do wejścia na otwarty rynek pracy, podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz korzystania z instrumentów rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą w formie głównie ćwiczeniowej przez doradcę zawodowego. Na jednego Partnera przypada średnio: 7 grup po średnio 10-11 osób/1 grupa - 20h warsztatów aktywizujących (5 spotkań po 4h), 7 grup = 140h warsztatów. Przebieg warsztatów aktywizujących:

I spotkanie:

- Przypomnienie zasad zwracania się do siebie uczestników zajęć i prowadzących.

- Omówienie zainteresowań i uzdolnień zawodowych uczestników zajęć.

- Wzbudzenie motywacji do podjęcia zmian w życiu i przełamania barier psychologicznych przed podjęciem pracy.

II spotkanie:

- Przygotowanie uczestników do poszukiwania pracy (ogólne omówienie tematu: czym jest praca, jakie prawa i jakie obowiązki ma pracownik, a jakie pracodawca).

- Przygotowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy (poznanie instrumentów rynku pracy, metod poszukiwania ofert).

III spotkanie:

- Omówienie i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

IV spotkanie:

- Dyskusja: jak zarządzać pierwszym wrażeniem/ próba stworzenia katalogu cech i zachowań wpływających korzystnie na wywierane przez nas pierwsze wrażenie w sytuacjach ubiegania się o pracę.

- Zasady kierowania pierwszym wrażeniem.

V spotkanie:

- Przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych, nauka technik autoprezentacji.

7. Indywidualny Plan Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową

Indywidualne spotkania z pracownikami merytorycznymi (np. doradca zawodowy, trener pracy, psycholog, pracownik socjalny) w celu wypracowania IPD z IŚZ (opcjonalnie, jako narzędzie uzupełniające w razie potrzeby, planuje się wykorzystanie testów psychologicznych albo innych dowolnych narzędzi diagnostycznych). Średnia ilość godzin przypadająca na 1 BO wynosi 12. Na 1 Partnera (75 BO) przypada 900h, przy czym minimalna ilość godzin na 1BO to 9h.

8. Konsultacje specjalistyczne

Indywidualne bądź grupowe spotkania ze specjalistami różnych dziedzin (np. z psychologiem, doradcą zawodowym, lekarzem medycyny pracy, pracownikiem socjalnym, psychiatrą, prawnikiem), organizowane w odpowiedzi na potrzeby uczestników Projektu. Szeroki wachlarz wsparcia skierowany do BO ma na celu kompleksowe wsparcie ich w wychodzeniu z wykluczenia społecznego i w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej. 525h – średnio 7h/1BO.

9. Badania lekarskie i szkolenia BHP

W rozumieniu wymaganych badań z zakresu medycyny pracy niezbędnych do podjęcia staży rehabilitacyjnych oraz pracy zawodowej, w tym zaświadczenie od prowadzącego lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Szkolenie BHP ma przygotować BO do podjęcia stażu poprzez wyposażenie ich 
w podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, spełnić wymóg formalny – podstawowe szkolenie BHP jest kosztem realizatora Projektu. Szkolenie stanowiskowe zapewnia pracodawca, u którego BO będzie odbywać staż.

10. Szkolenia zawodowe

Przez szkolenia zawodowe rozumiemy takie formy jak: szkolenia zawodowe twarde i miękkie oraz kursy zawodowe. W Polskim ustawodawstwie brak jest definicji szkolenia, ale określony jest cel szkolenia jakim jest nabycie, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej przez osoby dorosłe. Szkolenia twarde i kursy zawodowe to takie, które dotyczą niezbędnych informacji i zdolności, by wykonywać dany zawód – na przykład jest kompetencją twardą prowadzenie samochodu, znajomość kodeksu pracy czy posługiwanie się komputerem. Szkolenia miękkie to takie, które dotyczą wykorzystywania przez uczestnika swojego potencjału intra- i interpersonalnego, np. jest kompetencją miękką umiejętność prowadzenia rozmów z klientem, zarządzania sobą w czasie.

Jako koszt szkolenia rozumiemy:

a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,

b) koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

c) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

d) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Partnerzy planują, że szkolenia zawodowe będą indywidualnie dobierane do potrzeb 
i możliwości każdego/ej z BO projektu. Podstawą do skierowania każdej z osób na szkolenie zawodowe będzie sporządzona Indywidualna Diagnoza, Indywidualny Plan Działania 
z Indywidualną Ścieżką Zawodową.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie niemożliwe i bezcelowe jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, która określałaby  zapotrzebowanie na konkretne usługi i zawody oraz uwzględniała predyspozycje i możliwości osób niepełnosprawnych, z tego prostego względu, że na tym etapie nieznani są jeszcze BO projektu.

W budżecie projektu został przedstawiony średni koszt szkolenia, wynikający z ofert rynkowych z listopada 2010 r. (pod uwagę wzięto szkolenia z zakresu administracji, ekonomii, budownictwa, energetyki, mechaniki etc.).

11. Staż rehabilitacyjny

Jedna z form leczenia pracą, której terapeutyczne walory polegają głównie na odtworzeniu zdolności do udziału w życiu społecznym, celowej aktywności, zainteresowań, potrzeby afiliacji, pełnieniu ról społecznych i samoregulacji; wtórnie terapia pracą może również wpływać korzystnie na łagodzenie objawów chorobowych przez skupienie uwagi chorego na codziennej rzeczywistości; istotną rolę w wyrabianiu nawyków celowej aktywności i doskonaleniu poziomu pracy odgrywa, podobnie jak u zdrowych pracujących ludzi, właściwa gratyfikacja; terapia pracą angażuje nie tylko sferę ruchową, lecz również proces myślenia, jest więc rodzajem treningu zapobiegającego utraceniu sprawności. Ponadto zapłata za pracę daje satysfakcję i poczucie, że jest się potrzebnym i pożytecznym, a to wzmaga aktywność i odciąga uwagę od symptomów choroby.

Czas trwania stażu jak i wymiar dobowy czasu pracy zostanie dobrany na podstawie predyspozycji osobistych BO i możliwości pracodawcy.

Do realizacji tego zadania zostaną zatrudnieni Asystenci stażystów - Wymiar czasu pracy, forma zatrudnienia, zakres obowiązków oraz wynagrodzenie zależne od stopnia samodzielności Beneficjenta Ostatecznego, którego Asystent stażysty będzie miał pod opieką.

W przypadku Partnerów zatrudniających pracowników merytorycznych (tu trenerów pracy) na etat, nie ma asystentów stażystów – do tej funkcji zostają oddelegowani pracownicy merytoryczni (tu trenerzy pracy).

12. Przeprowadzenie warsztatów dla osób z otocznia BO OZP

Warsztaty będą realizowane przez psychologów/psychoterapeutów/trenerów. Jeden warsztat zaplanowano dla grupy 13-14 osób z otoczenia OZP. Trwać on będzie 9 h. Każdy Partner będzie realizował 6 warsztatów w ramach projektu.

13. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla osób z otoczenia BO OZP

Konsultacje dla każdej z osób z otoczenia BO OZP projektu będącej BO zaplanowano jednogodzinne konsultacje indywidualne przeprowadzane przez psychologa, psychoterapeutę lub trenera (1h/1BO).

14. Spotkania indywidualne pracowników ds. współpracy z pracodawcami w celu uzyskania ofert pracy i staży.

15. Konsultacje z zakresu dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla BO OZP.

16. Przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia BO OZP.

Zaplanowane powyżej działania mają na celu pozyskiwanie do współpracy w ramach projektu jak największej liczy pracodawców, którzy zainteresowani byliby przedstawieniem ofert staży rehabilitacyjnych oraz ofert pracy dla uczestników projektu OZP,  a następnie przygotowanie ich do przyjęcia w ramach stażu lub pracy.

Rozpoczęcie lub kontynuacja nauki

Przez „rozpoczęcie nauki” rozumiemy sytuację, w której BO podejmuje naukę w placówce edukacyjnej po upływie roku od ukończenia ostatniej szkoły. Przez „kontynuację nauki” rozumiemy sytuację, w której BO podejmuje naukę w placówce edukacyjnej w terminie krótszym niż rok po ukończeniu ostatniej szkoły. Możliwość czy potrzeba rozpoczęcia lub kontynuacji nauki przez BO jest jednym z elementów ustalanych podczas wypracowywania takich dokumentów jak ID, IPD z IŚZ. Dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie lub kontynuację nauki jest zaświadczenie wydane przez placówkę edukacyjną, w której BO rozpoczął naukę bądź podjął jej kontynuację.